## 카드이동서비스채널확대_테스트현황(요약)
■ 기관별 현황 요약
* 전문별 테스트 완료 기준은 하단 설명 참조 | [18 empty] | ■ 전체 현황 요약
** 진척률 60% 미만 기관 붉은색 표기
|  |  |  | 980001 |  |  | 980002 | 980003 | 980004 | 900N02 | [5 empty] | AC4111 |  |  | 구분 | 20%미만 | 40%미만 | 60%미만 | 80%미만 | 100%미만 | 100%
매입사 | 발급사 | 기관명 | 전체 진척률(%) | 조건1 | 조건2 | 조건3 | 조건1 | 조건1 | 조건1 | 조건1 | 조건2 | 조건3 | 조건4 | 조건5 | 조건6 | 조건1 | 조건2 | 조건3 | 기관수(11) | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
381 | 381 | KB국민카드 | 40 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X
365 | 365 | 삼성카드 | 36 | O |  | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X
368 | 368 | 롯데카드 | 40 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X
367 | 367 | 현대카드 | 40 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X
361 | 361 | 비씨카드 | 33 | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
374 | 374 | 하나카드 | 40 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X
366 | 366 | 신한카드 | 36 |  | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X
011 | 011 | 농협카드 | 33 | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
037 | 037 | 전북은행카드 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
374 | 092 | 토스뱅크 | 25 |  |  |  |  | O | [7 empty] | X | X | X
381 | 037 | 전북은행 | 10 |  |  |  |  | O |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
361 | 089 | 케이뱅크 | 0 |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
□ 테스트 완료 기준
ㅇ 980001 전문
| (조건1) | 정상 1건 이상
| (조건2) | 특정 요금을 지정한 자동납부 목록조회
| (조건3) | 자동납부 30건 초과시 페이징 처리
ㅇ 980002 전문
| (조건1) | 정상 1건 이상
ㅇ 980003 전문
| (조건1) | 정상 1건 이상
ㅇ 980004 전문
| (조건1) | 정상 1건 이상 (케이스별)
ㅇ 900N02 전문
| (조건1) | 변경 성공 5건 이상
| (조건2) | 변경전 실패(해지실패) 1건 이상
| (조건3) | 변경 후 무응답(변경전 해지성공) 최종 성공 1건 이상
| (조건4) | 변경 후 무응답(변경전 해지성공) 최종 실패 1건 이상
| (조건5) | 재신규 성공(변경후 실패) 1건 이상
| (조건6) | 재신규 실패(변경후 실패) 1건 이상
ㅇ AC4111 배치
| (조건1) | 변경 성공 5건 이상
| (조건2) | 통신요금 변경전 해지실패 1건 이상
| (조건3) | 통신요금 변경후 신규실패 1건 이상

## 카드이동서비스채널확대_테스트현황(상세)
|  |  |  | 980001 |  |  | 980002 | 980003 | 980004 | 900N02 | [12 empty] | AC4111
|  |  |  | 자동납부 목록조회 |  |  | 자동납부 상세조회 | 자동납부 변경요청 | 자동납부 변경결과 | 자동납부 신규/해지(4대사회보험,스쿨뱅킹,한국전력,아파트관리비,임대료) | [12 empty] | 신규/해지 요청결과(통신비) | [5 empty] | (참고용) 기관별 요금별 참여현황
|  |  |  | 조건1 | 조건2 | 조건3 | 조건1 | 조건1 | 조건1 | 조건1 | 조건2 | 조건3 | 조건4 | 조건5 | 조건6 | S | F | B1 | A1 | A2 | RN1 | RN2 | 조건1 | 조건2 | 조건3 | T1 | T2 | T3 | 통신비 | 4대보험 | 스쿨뱅킹 | 한국전력 | 아파트 관리비 | 임대료
구분 | 매입사 | 발급사 | 기관명 | [12 empty] | 성공 (5) | 실패 | 변경전 실패 (1) | 무-성 (1) | 무-실 (1) | 재신규 성공 (1) | 재신규실패 (1) |  |  |  | 성공 (5) | 전-해지실패 (1) | 후-신규 실패 (1)
전업계 | 381 | 381 | KB국민카드 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | X | X |  |  |  | O | O | O | O | O
| 365 | 365 | 삼성카드 | O |  | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | X | X |  |  |  | O | O | O | O | O
| 368 | 368 | 롯데카드 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | X | X |  |  |  | O | O | O | O | O | O
| 367 | 367 | 현대카드 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | X | X |  |  |  | O | O | O | O | O
| 361 | 361 | 비씨카드 | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | X | X |  |  |  | O | O | O | O | O
| 374 | 374 | 하나카드 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | X | X |  |  |  | O | O | O | O | O
| 366 | 366 | 신한카드 |  | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | X | X |  |  |  | O | O | O | O | O | O
| 011 | 011 | 농협카드 | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | X | X |  |  |  | O | O | O | O | O | O
| 037 | 037 | 전북은행카드 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | X | X | [6 empty] | O
겸영계 | 374 | 092 | 토스뱅크 |  |  |  |  | O | [14 empty] | X | X | X |  |  |  | O
| 381 | 037 | 전북은행 |  |  |  |  | O |  | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | X | X |  |  |  | O | O | O |  | O | O
| 361 | 089 | 케이뱅크 |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | X | X |  |  |  | O | O | O | O | O
□ 테스트 완료 기준
ㅇ 980001 전문
| (조건1) | 정상 1건 이상
| (조건2) | 특정 요금을 지정한 자동납부 목록조회
| (조건3) | 자동납부 30건 초과시 페이징 처리
ㅇ 980002 전문
| (조건1) | 정상 1건 이상
ㅇ 980003 전문
| (조건1) | 정상 1건 이상
ㅇ 980004 전문
| (조건1) | 정상 1건 이상 (케이스별)
ㅇ 900N02 전문
| (조건1) | 변경 성공 5건 이상
| (조건2) | 변경전 실패(해지실패) 1건 이상
| (조건3) | 변경 후 무응답(변경전 해지성공) 최종 성공 1건 이상
| (조건4) | 변경 후 무응답(변경전 해지성공) 최종 실패 1건 이상
| (조건5) | 재신규 성공(변경후 실패) 1건 이상
| (조건6) | 재신규 실패(변경후 실패) 1건 이상
ㅇ AC4111 배치
| (조건1) | 변경 성공 5건 이상
| (조건2) | 통신요금 변경전 해지실패 1건 이상
| (조건3) | 통신요금 변경후 신규실패 1건 이상

## KB국민카드
카드사 | 전문구분 | 테스트 케이스 | 해지 (900N02) (AC3/4111) | 신규 (900N02) (AC3/4111) | 재신규 (900N02) | 확인 일시 | 거래고유번호 | 통과여부
국민 | 980001 | 전체 조회 성공 |  |  |  | 2.2 13:02:43 | 381000323951 | O
국민 | 980001 | 요금별 조회 (요금구분코드 SET) |  |  |  | 2.2 13:20:39 | 381000323961 | O
국민 | 980001 | 페이징 처리 (목록 > 1) |  |  |  | 2.2 13:18:33 | 381000323957 | O
국민 | 980002 | 상세 조회 성공 |  |  |  | 1.30 17:05:30 | 381000323751 | O
국민 | 980003 | 변경 접수 성공 |  |  |  | 2.12 15:17:40 | 381000095672 | O
국민 | 980004 | 변경 결과 조회 (변경 성공) (재신규여부:N, 결과코드:0000) | 성공 | 성공 |  | 2.11 16:44:07 | 381000331383 | O
국민 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지 실패) (재신규여부:N, 결과코드:1920) | 실패 |  |  | 2.6 16:45:01 | 381000328920 | O
국민 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규무응답) (재신규여부:N, 결과코드:1924) | 성공 | 무응답 |  | 2.6 15:14:13 | 381000328622 | O
국민 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규실패/재신규성공) (재신규여부:Y, 결과코드:0000) | 성공 | 실패 | 성공 | 2.6 15:46:52 | 381000328812 | O
국민 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규실패/재신규실패) (재신규여부:Y, 결과코드:1920) | 성공 | 실패 | 실패 | 2.12 15:54:12 | 381000331993 | O

## 삼성카드
카드사 | 전문구분 | 테스트 케이스 | 해지 (900N02) (AC3/4111) | 신규 (900N02) (AC3/4111) | 재신규 (900N02) | 확인 일시 | 거래고유번호 | 통과여부
삼성 | 980001 | 전체 조회 성공 |  |  |  | 1.30 09:48:26 | 365026607361 | O
삼성 | 980001 | 요금별 조회 (요금구분코드 SET)
삼성 | 980001 | 페이징 처리 (목록 > 1) |  |  |  | 1.30 09:48:27 | 365026992273 | O
삼성 | 980002 | 상세 조회 성공 |  |  |  | 1.28 14:51:09 | 365008748640 | O
삼성 | 980003 | 변경 접수 성공 |  |  |  | 1.28 14:17:55 | 365055613173 | O
삼성 | 980004 | 변경 결과 조회 (변경 성공) (재신규여부:N, 결과코드:0000) | 성공 | 성공 |  | 1.28 15:35:10 | 365010214057 | O
삼성 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지 실패) (재신규여부:N, 결과코드:1920) | 실패 |  |  | 1.28 16:40:30 | 365030726748 | O
삼성 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/(재)신규무응답) (재신규여부:N, 결과코드:1924) | 성공 | 무응답 |  | 2.9 10:58:09 | 365009269414 | O
삼성 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규실패/재신규성공) (재신규여부:Y, 결과코드:0000) | 성공 | 실패 | 성공 | 2.20 15:37:07 | 365007334571 | O
삼성 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규실패/재신규실패) (재신규여부:Y, 결과코드:1920) | 성공 | 실패 | 실패 | 2.6 17:31:34 | 365033963440 | O

## 롯데카드
카드사 | 전문구분 | 테스트 케이스 | 해지 (900N02) (AC3/4111) | 신규 (900N02) (AC3/4111) | 재신규 (900N02) | 확인 일시 | 거래고유번호 | 통과여부
롯데 | 980001 | 전체 조회 성공 |  |  |  | 2.2 10:22:11 | 368000000001 | O
롯데 | 980001 | 요금별 조회 (요금구분코드 SET) |  |  |  | 1.29 16:04:18 | 3680L0000024 | O
롯데 | 980001 | 페이징 처리 (목록 > 1) |  |  |  | 2.4 18:54:52 | 368000000023 | O
롯데 | 980002 | 상세 조회 성공 |  |  |  | 1.30 13:56:51 | 368000000002 | O
롯데 | 980003 | 변경 접수 성공 |  |  |  | 1.29 19:37:59 | 368000000060 | O
롯데 | 980004 | 변경 결과 조회 (변경 성공) (재신규여부:N, 결과코드:0000) | 성공 | 성공 |  | 2.6 21:18:48 | 368000000030 | O
롯데 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지 실패) (재신규여부:N, 결과코드:1920) | 실패 |  |  | 1.29 21:11:14 | 368000000072 | O
롯데 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규무응답) (재신규여부:N, 결과코드:1924) | 성공 | 무응답 |  | 2.13 13:18:28 | 368000000002 | O
롯데 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규실패/재신규성공) (재신규여부:Y, 결과코드:0000) | 성공 | 실패 | 성공 | 2.10 19:58:45 | 368000000142 | O
롯데 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규실패/재신규실패) (재신규여부:Y, 결과코드:1920) | 성공 | 실패 | 실패 | 2.10 20:09:58 | 368000000149 | O

## 현대카드
카드사 | 전문구분 | 테스트 케이스 | 해지 (900N02) (AC3/4111) | 신규 (900N02) (AC3/4111) | 재신규 (900N02) | 확인 일시 | 거래고유번호 | 통과여부
현대 | 980001 | 전체 조회 성공 |  |  |  | 2.2 09:51:45 | 3670A0000001 | O
현대 | 980001 | 요금별 조회 (요금구분코드 SET) |  |  |  | 1.22 13:34:17 | 367000000064 | O
현대 | 980001 | 페이징 처리 (목록 > 1) |  |  |  | 2.2 09:51:46 | 3670A0000002 | O
현대 | 980002 | 상세 조회 성공 |  |  |  | 2.2 09:55:08 | 3670B0000001 | O
현대 | 980003 | 변경 접수 성공 |  |  |  | 2.2 10:30:54 | 3670C0000002 | O
현대 | 980004 | 변경 결과 조회 (변경 성공) (재신규여부:N, 결과코드:0000) | 성공 | 성공 |  | 1.26 15:05:09 | 367000000002 | O
현대 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지 실패) (재신규여부:N, 결과코드:1920) | 실패 |  |  | 1.27 14:03:30 | 367000000001 | O
현대 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규무응답) (재신규여부:N, 결과코드:1924) | 성공 | 무응답 |  | 1.28 14:12:23 | 367000000008 | O
현대 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규실패/재신규성공) (재신규여부:Y, 결과코드:0000) | 성공 | 실패 | 성공 | 2.20 09:29:56 | 3670D0000006 | O
현대 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규실패/재신규실패) (재신규여부:Y, 결과코드:1920) | 성공 | 실패 | 실패 | 1.30 13:57:57 | 3670D0000002 | O

## 비씨카드
카드사 | 전문구분 | 테스트 케이스 | 해지 (900N02) (AC3/4111) | 신규 (900N02) (AC3/4111) | 재신규 (900N02) | 확인 일시 | 거래고유번호 | 통과여부
비씨 | 980001 | 전체 조회 성공 |  |  |  | 1.30 14:17:00 | 361000000309 | O
비씨 | 980001 | 요금별 조회 (요금구분코드 SET) |  |  |  | 2.9 10:52:40 | 361000000553 | O
비씨 | 980001 | 페이징 처리 (목록 > 1) |  |  |  | 1.27 10:01:47 | 361000000203 | O
비씨 | 980002 | 상세 조회 성공 |  |  |  | 1.30 14:18:32 | 361000000310 | O
비씨 | 980003 | 변경 접수 성공 |  |  |  | 1.27 13:25:30 | 361000000254 | O
비씨 | 980004 | 변경 결과 조회 (변경 성공) (재신규여부:N, 결과코드:0000) | 성공 | 성공 |  | 2.9 11:11:42 | 361000000558 | O
비씨 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지 실패) (재신규여부:N, 결과코드:1920) | 실패 |  |  | 2.3 11:11:20 | 361000000344 | O
비씨 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규무응답) (재신규여부:N, 결과코드:1924) | 성공 | 무응답 |  | 1.27 11:09:03 | 361000000150 | O
비씨 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규실패/재신규성공) (재신규여부:Y, 결과코드:0000) | 성공 | 실패 | 성공 | 1.27 13:27:47 | 361000000213 | O
비씨 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규실패/재신규실패) (재신규여부:Y, 결과코드:1920) | 성공 | 실패 | 실패 |  |  | X

## 하나카드
카드사 | 전문구분 | 테스트 케이스 | 해지 (900N02) (AC3/4111) | 신규 (900N02) (AC3/4111) | 재신규 (900N02) | 확인 일시 | 거래고유번호 | 통과여부
하나 | 980001 | 전체 조회 성공 |  |  |  | 2.2 09:59:42 | 374070129363 | O
하나 | 980001 | 요금별 조회 (요금구분코드 SET) |  |  |  | 1.27 18:43:08 | 374090000269 | O
하나 | 980001 | 페이징 처리 (목록 > 1) |  |  |  | 2.2 09:59:42 | 374070129365 | O
하나 | 980002 | 상세 조회 성공 |  |  |  | 2.2 09:54:54 | 374060129311 | O
하나 | 980003 | 변경 접수 성공 |  |  |  | 2.2 10:00:32 | 374080129391 | O
하나 | 980004 | 변경 결과 조회 (변경 성공) (재신규여부:N, 결과코드:0000) | 성공 | 성공 |  | 2.2 14:00:12 | 374050129598 | O
하나 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지 실패) (재신규여부:N, 결과코드:1920) | 실패 |  |  | 2.2 10:00:32 | 374080129393 | O
하나 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규무응답) (재신규여부:N, 결과코드:1924) | 성공 | 무응답 |  | 1.28 21:36:43 | 374011012742 | O
하나 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규실패/재신규성공) (재신규여부:Y, 결과코드:0000) | 성공 | 실패 | 성공 | 1.30 14:28:31 | 374040129043 | O
하나 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규실패/재신규실패) (재신규여부:Y, 결과코드:1920) | 성공 | 실패 | 실패 | 1.30 17:45:50 | 374080129189 | O

## 신한카드
카드사 | 전문구분 | 테스트 케이스 | 해지 (900N02) (AC3/4111) | 신규 (900N02) (AC3/4111) | 재신규 (900N02) | 확인 일시 | 거래고유번호 | 통과여부
신한 | 980001 | 전체 조회 성공
신한 | 980001 | 요금별 조회 (요금구분코드 SET) |  |  |  | 1.30 10:21:42 | 366010214290 | O
신한 | 980001 | 페이징 처리 (목록 > 1) |  |  |  | 2.5 14:28:15 | 366014281499 | O
신한 | 980002 | 상세 조회 성공 |  |  |  | 1.29 15:23:02 | 366015230196 | O
신한 | 980003 | 변경 접수 성공 |  |  |  | 1.29 15:23:22 | 366015232277 | O
신한 | 980004 | 변경 결과 조회 (변경 성공) (재신규여부:N, 결과코드:0000) | 성공 | 성공 |  | 2.24 16:54:26 | 366016542680 | O
신한 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지 실패) (재신규여부:N, 결과코드:1920) | 실패 |  |  | 1.29 15:27:49 | 366015274917 | O
신한 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규무응답) (재신규여부:N, 결과코드:1924) | 성공 | 무응답 |  | 1.27 17:10:39 | 366017103904 | O
신한 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규실패/재신규성공) (재신규여부:Y, 결과코드:0000) | 성공 | 실패 | 성공 | 2.26 10:32:37 | 366010323668 | O
신한 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규실패/재신규실패) (재신규여부:Y, 결과코드:1920) | 성공 | 실패 | 실패 | 2.26 11:26:54 | 366011265431 | O

## 농협카드
카드사 | 전문구분 | 테스트 케이스 | 해지 (900N02) (AC3/4111) | 신규 (900N02) (AC3/4111) | 재신규 (900N02) | 확인 일시 | 거래고유번호 | 통과여부
농협 | 980001 | 전체 조회 성공 |  |  |  | 2.2 09:16:01 | 011002003577 | O
농협 | 980001 | 요금별 조회 (요금구분코드 SET) |  |  |  | 2.5 17:01:58 | 011005005121 | O
농협 | 980001 | 페이징 처리 (목록 > 1) |  |  |  | 2.5 16::56:14 | 011005005110 | O
농협 | 980002 | 상세 조회 성공 |  |  |  | 1.29 18:42:34 | 011029002935 | O
농협 | 980003 | 변경 접수 성공 |  |  |  | 2.2 18:43:56: | 011002003959 | O
농협 | 980004 | 변경 결과 조회 (변경 성공) (재신규여부:N, 결과코드:0000) | 성공 | 성공 |  | 2.26 09:22:57 | 011026010744 | O
농협 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지 실패) (재신규여부:N, 결과코드:1920) | 실패 |  |  | 2.2 19:38:51 | 011002003966 | O
농협 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규무응답) (재신규여부:N, 결과코드:1924) | 성공 | 무응답 |  | 2.6 13:43:01 | 011006005322 | O
농협 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규실패/재신규성공) (재신규여부:Y, 결과코드:0000) | 성공 | 실패 | 성공 | 2.6 13:41:52 | 011006005302 | O
농협 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규실패/재신규실패) (재신규여부:Y, 결과코드:1920) | 성공 | 실패 | 실패 |  |  | X

## 전북은행카드
카드사 | 전문구분 | 테스트 케이스 | 해지 (900N02) (AC3/4111) | 신규 (900N02) (AC3/4111) | 재신규 (900N02) | 확인 일시 | 거래고유번호 | 통과여부
전북 | 980001 | 전체 조회 성공 | [5 empty] | X
전북 | 980001 | 요금별 조회 (요금구분코드 SET) | [5 empty] | X
전북 | 980001 | 페이징 처리 (목록 > 1) | [5 empty] | X
전북 | 980002 | 상세 조회 성공 | [5 empty] | X
전북 | 980003 | 변경 접수 성공 | [5 empty] | X
전북 | 980004 | 변경 결과 조회 (변경 성공) (재신규여부:N, 결과코드:0000) | 성공 | 성공 |  |  |  | X
전북 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지 실패) (재신규여부:N, 결과코드:1920) | 실패 |  |  |  |  | X
전북 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규무응답) (재신규여부:N, 결과코드:1924) | 성공 | 무응답 |  |  |  | X
전북 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규실패/재신규성공) (재신규여부:Y, 결과코드:0000) | 성공 | 실패 | 성공 |  |  | X
전북 | 980004 | 변경 결과 조회 (해지/신규실패/재신규실패) (재신규여부:Y, 결과코드:1920) | 성공 | 실패 | 실패 |  |  | X

## 토스뱅크
카드사 | 전문구분 | 테스트 케이스 | 해지 (900N02) (AC3/4111) | 신규 (900N02) (AC3/4111) | 재신규 (900N02) | 확인 일시 | 거래고유번호 | 통과여부
토스뱅크 (하나) | 980003 | 변경 접수 성공 |  |  |  | 1.27 18:44:46 | 374090000271 | O

## 전북은행
카드사 | 전문구분 | 테스트 케이스 | 해지 (900N02) (AC3/4111) | 신규 (900N02) (AC3/4111) | 재신규 (900N02) | 확인 일시 | 거래고유번호 | 통과여부
전북은행 (국민) | 980003 | 변경 접수 성공 |  |  |  | 2.2 09:40:01 | 381000323793 | O

## 케이뱅크
카드사 | 전문구분 | 테스트 케이스 | 해지 (900N02) (AC3/4111) | 신규 (900N02) (AC3/4111) | 재신규 (900N02) | 확인 일시 | 거래고유번호 | 통과여부
케이뱅크 (BC) | 980003 | 변경 접수 성공 | [5 empty] | X